## Répartion des taches
Tache	Benoit	Robin	Quentin	Xavier
Répartition des taches	X	X	X	X
Brainstorming / Conception	X	X	X	X
Case	X
Position				X
Plateau	X
Personnage		X	X	X
Monstre		X	X	X
Chasseur		X	X	X
Loot		X
Compétence		X	X
IA		X
Maquette IHM				X
Javadoc	X	X	X	X
IHM
Création des images		X	X	X
Tests	X	X	X	X
Main				X
Gestion de projet	X	X	X	X

## Planning
Légende		Tache	Semaine 1	Semaine 2		Semaine 3	Semaine 4		Semaine 5 / Vacances		Semaine 6 / Vacances	Semaine 7 / 1er Jalon	Semaine 8 / 1er Dépôt	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13 / 2ème Jalon	Semaine 14 / 2ème Dépôt
Benoit		Répartition des taches
Robin		Brainstorming / Conception
Quentin		Case
Xavier		Position
Tout le monde		Plateau
		Personnage
		Monstre
		Chasseur
		Compétence
		Loot
		Main
		IA
		Maquette IHM
		Javadoc
		IHM
		Création des images
		Tests / Essais
		Gestion de projet