## Répartion des taches
Tache	Benoit	Robin	Quentin	Xavier		X	Personne principale
Répartition des taches	X	X	X	X		X	Personne annexe
Brainstorming / Conception	X	X	X	X
Case	X	X		X
Position				X
Plateau	X	X		X
Personnage		X	X	X
Monstre		X	X	X
Chasseur		X	X	X
Loot		X
Type terrain / Type case	X	X		X
Compétence	X	X	X
IA		X	X
Maquette IHM				X
Javadoc	X	X	X	X
IHM	X		X	X
Création des images		X		X
Tests	X	X	X	X
Main	X	X	X	X
Gestion de projet	X	X	X	X

## Planning
Légende		Tache	Semaine 1	Semaine 2		Semaine 3	Semaine 4		Semaine 5 / Vacances		Semaine 6 / Vacances	Semaine 7 / 1er Jalon	Semaine 8 / 1er Dépôt		Semaine 9			Semaine 10		Semaine 11		Semaine 12		Semaine 13 / 2ème Jalon		Semaine 14 / 2ème Dépôt	Total
Benoit		Répartition des taches	1									1															42
Robin		Brainstorming / Conception	1																								52
Quentin		Case		3		2	2,5	1					1	1													43,5
Xavier		Position	1																								57,5
Tout le monde		Plateau		3		2	3	1					2	2	2,5	1,5											36,5
		Personnage				2	2,5						1	1	2	1,5		1
		Monstre		2	2				1				1,5		1
		Chasseur		2	2				1				1,5		1
		Compétence		2		2									2	2		3		2	3
		Loot		3		2			1
		Type terrain / / / Type case											1							1
		Main				4	3		2	2,5			2	3	2,5	3		3		2	3	3		3
		IA							3						3			2		3
		Maquette IHM										1	0,5
		Javadoc		0,5		0,5	0,5		0,5						1			2		1
		IHM													3	3	6	3	6	2		2		2
		Création des images											3	2	2	1				1,5	1	2	2	4
		UML											1											5	0,5
		Règles																				2		2
		Reunion	1,5	1,5		1,5	1,5		1		1	3	2,5		1,5			1		1		2,5		2		1,5
		Tests / Essais		0,5		0,5	0,5		0,5						2			1,5	2	1		1
		Gestion de projet		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5	0,5		0,5			0,5		0,5		0,5		0,5		0,5